## Planning
Planning
Elèves | Simões, Blanchard, Ribeiro | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | CommandeAvenir | [11 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025 - PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT
| X | X | X | X
Analyse
USE CASE CLIENT ET REST |  |  |  |  | X | X
ACTIVITY DIAGRAM
MAQUETTE |  |  |  |  | X
SEQUENCE SYSTEM | [6 empty] | X
Conception
CLASS DIAGRAM | [6 empty] | X
NAVIGATION DIAGRAM | [6 empty] | X
BASE DE DONNEES | [6 empty] | X
Réalisation
CLIENT AP1, AP2, AP3 | [7 empty] | X
API GATEWAY | [9 empty] | X | X |  | X
API 1, API 2, API 3 | [8 empty] | X | X | X
Tests de l'application
FONCTIONNEMENT REST 1 | [13 empty] | X
FONCTIONNEMENT REST 2 | [13 empty] | X
FONCTIONNEMENT REST 3 | [13 empty] | X
FONCTIONNEMENT GLOBAL | [14 empty] | X
Démonstration
Démonstration de l'application | [14 empty] | X
Documentation |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X

## Journal BLA
Journal de travail - 133
Elève / classe | Yann Blanchard / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Réflexion sur thème projet | 1
2025-03-24 | Validation du thème | 0.25
2025-03-24 | Attribution des différentes taches | 0.25
2025-03-24 | Analyse (Uses cases, activtés, séquences) | 2
2025-03-25 | Conception (Navigations, Client-JSP) | 2
2025-03-25 | Schémas DB (ER et workbench) | 0.5
2025-03-25 | Documentation | 0.75
2025-03-25 | Journal | 0.25
2025-03-31 | Fin conception (Diagramme de classes) | 2
2025-03-31 | Documentation Analyse + conception | 1
2025-03-31 | Implémentation ( APIRest client) | 3.75
2025-03-31 | Journal | 0.25
2025-04-01 | EmfAudit | 0.5
2025-04-01 | Implémentation ( Finalisation APIRest client) | 1
2025-04-01 | Problème sécurity spring boot | 1
2025-04-01 | Test méthodes APIRest client | 0.5
2025-04-01 | Correction méthodes APIRest client | 0.5
2025-04-07 | Finalisation APIGateway partie client | 2
2025-04-07 | Réalisation dockerfile | 1.5
2025-04-07 | Réalisation dockercompose | 1.5
2025-04-07 | Problème images docker | 2
2025-04-08 | Problème images docker | 1
2025-04-08 | Correction ApiRest Client | 1.25
2025-04-08 | Résolution problèmes apiGateway avec rest | 1
2025-04-08 | journal | 0.25
2025-04-14 | Finalisation APIGateway partie client après split db | 1
2025-04-14 | Problème pour commande après split db | 0.5
2025-04-14 | Problème entreprise après split db | 1
2025-04-14 | Correction bug entreprise | 1
2025-04-14 | Mise en place sur docker desktop | 0.5
2025-04-14 | Test global après mise en place docker desktop | 1.5
2025-04-14 | Correction problème après docker desktop | 1
2025-04-14 | journal | 0.25
2025-04-14 | audit | 0.25
2025-04-15 | Mise en place docker distant | 1
2025-04-15 | Test gobal après mise en place docker | 0.5
2025-04-15 | Démonstration projet | 0.25
2025-04-15 | Documentation de projet | 1.25
2025-04-15 | Journal | 0.25
2025-04-15 | EmfAudit | 0.25
Total |  | 38.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal SIM
Journal de travail - 133
Elève / classe | Bernardo Simões / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Réalisation du planning | 0.5
2025-03-24 | Réalisation des UseCases | 2
2025-03-24 | Mise en commun dans l'équipe | 1
2025-03-25 | Réalisation diagramme d'activités | 1
2025-03-25 | Réalisation diagrammes | 1.5
2025-03-25 | Réalisation diagramme de séquence | 1
2025-03-31 | Réalisation diagramme de classes navigation | 1
2025-03-31 | Réalisation diagrammes de classes APIGateway | 1
2025-03-31 | Réalisation diagramme des architectes | 1
2025-03-31 | Mise en place de la structure du backend | 0.5
2025-03-31 | Mise en place du code pour le backend admin | 3.5
2025-04-01 | Réalisation du journal et EMFAudits | 0.5
2025-04-01 | Réalisation API admin | 2.5
2025-04-01 | Mise en place structure APIGateway | 0.5
2025-04-07 | Codage du Ctrl APIGateway | 2
2025-04-07 | Changement du code dans le rest Admin | 0.5
2025-04-07 | Mise en place de la config AdminDTO dans APIGateway | 1
2025-04-07 | Création dockerfile | 2
2025-04-07 | Test dockerfile | 1
2025-04-07 | Création docker compose | 0.5
2025-04-08 | Correction avec docker compose | 1
2025-04-08 | Changement code repo et entity beans | 1
2025-04-08 | Test de mon code et finalisation des details | 1.5
2025-04-14 | Split db | 1
2025-04-14 | Test split Db | 1
2025-04-14 | Correction des bugs | 1.5
2025-04-14 | Correction docker compose complet | 1
2025-04-14 | Test avec docker et correction | 2
2025-04-14 | Pousser docker bis | 0.5
2025-04-15 | Planning | 0.5
2025-04-15 | Test docker distant | 2
2025-04-15 | Test finaux et demonstration | 1
Total |  | 38.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal RIB
Journal de travail - 133
Elève / classe | Joel Ribeiro / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Question sur le projet avec l'enseignant | 0.5
2025-03-24 | Répartition des tâches | 0.2
2025-03-24 | Mise en place du planning | 0.3
2025-03-24 | Maquettes de l'application | 1
2025-03-24 | Diagramme UseCases | 1.2
2025-03-25 | Diagramme d'Activité | 1.3
2025-03-25 | Diagramme de Séquence | 1
2025-03-25 | Documentation de l'analyse | 1.5
2025-03-31 | Implémentation ( Structure ) | 2
2025-03-31 | Implémentation ( API Rest ) | 2.5
2025-03-31 | Test Implémentation | 1
2025-03-31 | Modification de l'implémentation | 1.5
2025-04-01 | Entretient Entreprise | 3
2025-04-01 | Journal | 0.35
2025-04-01 | EMFAUDIT | 0.15
2025-04-07 | Modification de l'implémentation ( API Rest ) | 1
2025-04-07 | Implémentation ( API Gateway ) | 2.5
2025-04-07 | Journal | 0.5
2025-04-07 | Modification de l'implémentation ( API Rest ) | 1.5
2025-04-07 | Modification de l'implémentation ( API Gateway ) | 0.5
2025-04-07 | Implémentation ( Frontend ) | 1
2025-04-08 | Modification de l'implémentation ( API Rest ) | 1.5
2025-04-08 | Modification de l'implémentation ( API Gateway ) | 1.5
2025-04-08 | Journal | 0.5
2025-04-14 | Test Implémentation | 1
2025-04-14 | Modification de l'implémentation ( API Rest ) | 0.5
2025-04-14 | Modification de l'implémentation ( API Gateway ) | 0.5
2025-04-14 | Implémentation conteneurisation | 1
2025-04-14 | Test Implémentation avec la conteneurisation | 1
2025-04-14 | Modification Implémentation conteneurisation | 1.5
2025-04-14 | Implémentation Docker-Bis | 1
2025-04-14 | Documentation de l'implémentation | 0.5
2025-04-15 | Journal | 0.5
2025-04-15 | Documentation de projet | 2.5
2025-04-15 | Démonstration du projet à l'enseignant | 0.5
Total |  | 38.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé