## Planning
Planning
Elèves | Simões, Blanchard, Ribeiro | [11 empty] | Classe | 300231
Projet | CommandeAvenir | [11 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - AM | 17.03.2025 - PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.04.2025 - AM | 14.04.2025 - PM | 15.04.2025 - AM
Théorie + TT
| X | X | X | X
Analyse
USE CASE CLIENT ET REST |  |  |  |  | X | X
ACTIVITY DIAGRAM
MAQUETTE |  |  |  |  | X
SEQUENCE SYSTEM | [6 empty] | X
Conception
CLASS DIAGRAM | [6 empty] | X
NAVIGATION DIAGRAM | [6 empty] | X
BASE DE DONNEES | [6 empty] | X
Réalisation
CLIENT AP1, AP2, AP3 | [7 empty] | X
API GATEWAY
API 1, API 2, API 3
Tests de l'application
Démonstration
Démonstration de l'application
Documentation |  |  |  |  | X | X | X | X | X

## Journal BLA
Journal de travail - 133
Elève / classe | Yann Blanchard / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Réflexion sur thème projet | 1
2025-03-24 | Validation du thème | 0.25
2025-03-24 | Attribution des différentes taches | 0.25
2025-03-24 | Analyse (Uses cases, activtés, séquences) | 2
2025-03-25 | Conception (Navigations, Client-JSP) | 2
2025-03-25 | Schémas DB (ER et workbench) | 0.5
2025-03-25 | Documentation | 0.75
2025-03-25 | Journal | 0.25
2025-03-31 | Fin conception (Diagramme de classes) | 2
2025-03-31 | Documentation Analyse + conception | 1
2025-03-31 | Implémentation ( APIRest client) | 3.75
2025-03-31 | Journal | 0.25
Total |  | 14
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal SIM
Journal de travail - 133
Elève / classe | Bernardo Simões / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Réalisation du planning | 0.5
2025-03-24 | Réalisation des UseCases | 2
2025-03-24 | Mise en commun dans l'équipe | 1
2025-03-25 | Réalisation diagramme d'activités | 1
2025-03-25 | Réalisation diagramme de séquence | 1
2025-03-31 | Réalisation diagramme de classes navigation | 1
2025-03-31 | Réalisation diagrammes de classes APIGateway | 1
2025-03-31 | Réalisation diagramme des architectes | 1
2025-03-31 | Mise en place de la structure du backend | 0.5
2025-03-31 | Mise en place du code pour le backend admin | 3.5
2025-04-01 | Réalisation du journal et EMFAudits | 0.5
Total |  | 13
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal RIB
Journal de travail - 133
Elève / classe | Joel Ribeiro / 300231
Projet | CommandeAvenir
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Question sur le projet avec l'enseignant | 0.5
2025-03-24 | Répartition des tâches | 0.2
2025-03-24 | Mise en place du planning | 0.3
2025-03-24 | Maquettes de l'application | 1
2025-03-24 | Diagramme UseCases | 1.2
2025-03-25 | Diagramme d'Activité | 1.3
2025-03-25 | Diagramme de Séquence | 1
2025-03-25 | Documentation de l'analyse | 1.5
Total |  | 7
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé